## Slide 1: EVA 과제 월간 계획
포항공과대학교 산업경영공학과
연구 책임자: 송민석 교수
(mssong@postech.ac.kr, 010-9498-9285)

## Slide 2: 4월 월간 계획
개요
  4월 목표는 EVA 연동 전 단계의 독립형 1차 프로토타입 확보로 설정
  1차 프로토타입은 사전 녹화 영상 기준으로 우선 구현
  속도 추정은 초기에는 절대속도 정밀 추정보다 relative score / 구간형 속도 판별 중심으로 구현
  개발 착수 준비와 베이스라인 검증 중심으로 운영
참고 사항
  사전 녹화된 CCTV성 영상 기준의 독립형 1차 프로토타입 우선 제작
  LG 실무진 협의를 통해 EVA 연동에 필요한 인터페이스 및 운영 제약 조건 구체화 필요
  추후 실제 연동 및 고도화 단계로 진입

## Slide 3: 4월 1주차 (4월 6일 ~ 4월 12일)
주간 목표: 프로젝트 착수 및 기술 베이스라인 정리, 1차 프로토타입 범위 고정
LG 실무진 kickoff 미팅 대응
  EVA 측 입력 데이터 형태, 운영 FPS, 기대 출력 형태, 연동 방식 관련 질의 정리
  현재 확보 가능한 영상 형태(mp4/RTSP/스틸 이미지) 확인
  실제 서비스 연동과 4월 프로토타입의 경계를 내부적으로 정리
1차 프로토타입 범위 명문화
  입력: 단일 mp4 영상
  출력: 추적 시각화 영상 + 객체별 속도 로그(JSON/CSV) + 속도 구간 판별 결과
  대상 클래스: 차량류 우선, 필요 시 1개 클래스만 먼저 고정
개발 환경 구성
  Python/PyTorch 환경 정리
  기본 inference 가능 여부 점검
  코드 저장소 구조 수립

## Slide 4: 4월 1주차 (4월 6일 ~ 4월 12일)
베이스라인 기술 후보 사전 점검
  detector 1종 선정 후보 검토
  tracker 1종 선정 후보 검토
  짧은 샘플 영상으로 detection/tracking sample test 수행
데이터 준비
  실험용 영상 1~2개 확보
  프레임 추출 및 간단한 수동 검토

## Slide 5: 4월 2주차 (4월 13일 ~ 4월 19일)
주간 목표: 객체 검출-추적 기반의 기본 파이프라인 구성
detector 확정 및 추론 파이프라인 구현
  영상 입력 → 프레임 단위 추론 → bbox/class/confidence 산출
tracker 연동
  detection 결과를 tracker에 연결
  객체별 track id 유지
  누락 프레임/끊김 발생 양상 확인
대표점 추출 로직 구현
  bbox 중심점 또는 하단 중심점 등 대표 좌표 정의
  객체별 프레임-대표점 시계열 저장

## Slide 6: 4월 2주차 (4월 13일 ~ 4월 19일)
결과 저장 구조 구현
  frame_id, object_id, bbox, representative_point, detection_score 기록
  CSV/JSON 저장
시각화 모듈 구현
  bbox, track id, representative point가 표시된 overlay 영상 생성

## Slide 7: 4월 3주차 (4월 20일 ~ 4월 26일)
주간 목표: 속도 signal 계산 및 속도 구간 판별 기능 추가
속도 계산 모듈 구현
  객체별 대표점 시계열 기반 프레임 간 이동량 계산
  시간 간격 반영한 speed signal 산출
초기 속도 판별 방식 구현
  relative speed score 기반 slow/normal/fast 구간화
메타정보 구조화
  object_id, trajectory summary, speed_score, speed_label, event_flag 을 담는 JSON 포맷 설계
결과 출력 정리
  객체별 속도 로그
  영상 overlay에 속도 라벨 또는 speed score 표시

## Slide 8: 4월 4주차 (4월 27일 ~ 5월 3일)
주간 목표: 1차 프로토타입 시연 패키지 구성
파이프라인 통합 정리
  detection / tracking / speed estimation / labeling / result export 모듈 정리
  실행 스크립트 일원화
프로토타입 안정화
  샘플 영상 2~3개 기준 반복 실행
  오류 발생 조건 및 한계 정리
  파라미터 최소 조정으로 재현성 확보
결과물 패키징
  demo 영상
  코드 실행 방법 문서
  입력/출력 예시 파일

## Slide 9: 4월 4주차 (4월 27일 ~ 5월 3일)
중간 공유용 문서 초안 작성
  4월 수행 내용
  현재 구현 범위
EVA 연계 관점 정리
  향후 EVA 연동 시 필요한 입력/출력 인터페이스 정리
  실시간 연동 시 추가 고려사항 정리
  저FPS 환경 대응, 다중 카메라, latency, VLM 연동 포인트 등 미결 항목 정리

## Slide 10: 목표 결과물
로컬 독립 실행형 1차 프로토타입
  mp4 입력
  객체 검출
  객체 추적
  대표점 시계열 생성
  속도 신호 계산
  속도 구간 판별
  overlay 영상 및 JSON/CSV 출력
문서
  프로토타입 범위 정의
  기술 미결사항 및 리스크 목록
  EVA 연동을 위한 인터페이스 요구사항 초안